## Algemeen
|  |  |  | Timing |  |  |  | Status uitvoering |  |  |  | Indicator | Verantw | Analytische code | Begroting 2021 |  | Begroting 2022 |  | Begroting 2023 |  | Begroting 2024 |  | Status resultaatsrekening 2021 |  | Status resultaatsrekening 2022 |  | Status resultaatsrekening 2023 |  | Status resultaatsrekening 2024
SD | OD | Actie | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten | kosten | opbrengsten
SD001 |  |  | Gezinssport Vlaanderen volgt het actieplan Goed Bestuur nauw op en evalueert jaarlijks haar werking | [9 empty] | WS | 01-00-000 | 21000 | 3000 | 21880 | 3060 | 22267.6 | 3121.2 | 22662.952 | 3183.624
| OD001 |  | Gezinssport Vlaanderen heeft eind 2021 een actieplan Goed bestuur die de onderdelen code goed bestuur, beleidsplan, financieel beheer, personeelsbeleid en organisatiemanagement bevat. | [8 empty] | actieplan operationeel | WS | 01-01-000 | 2000 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0
|  | A0001 | De werkgroep goed bestuur maakt een actieplan Goed Bestuur op met tijdspad voor de verschillende acties | Timing 2021: dec; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | WS | 01-01-001
|  | A0002 | Minstens 1 keer per jaar komt de werkgroep goed bestuur samen om het voorbije werkjaar te evalueren en indien nodig bij te sturen voor het komende werkjaar | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # bijeenkomsten werkgroep | WS | 01-01-002 | 1000 |  | 1000 | 0 | 1000 |  | 1000 | 0
|  | A0003 | Elk jaar wordt de evaluatie van het actieplan Goed Bestuur besproken tijdens een bestuursvergadering | Timing 2021: jan/feb; Timing 2022: jan/feb; Timing 2023: jan/feb; Timing 2024: jan/feb | verslag bestuursvergadering | WS | 01-01-003 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0004 | Vertegenwoordigingsactiviteiten van bestuurders | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  |  | 01-01-004 | 1000 |  | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0
| OD002 |  | Gezinssport Vlaanderen voldoet elk jaar aan de principes van goed bestuur zoals vastgelegd in het charter Goed Bestuur van Gezinssport Vlaanderen. | [8 empty] | Score Sport Vlaanderen Goed Gestuur | WS | 01-02-000 | 7000 | 0 | 7140 | 0 | 7282.8 | 0 | 7428.456 | 0
|  | A0005 | Elk jaar wordt bij de evaluatie van Sport Vlaanderen de maximumscore behaald op de harde indicatoren | Timing 2021: jun; Timing 2022: jun; Timing 2023: jun; Timing 2024: jun |  | WS | 01-02-005
|  | A0006 | Het charter Goed Bestuur wordt jaarlijks geactualiseerd en ter beschikking gesteld van medewerkers en bestuurders. | Timing 2021: sept/okt; Timing 2022: sept/okt; Timing 2023: sept/okt; Timing 2024: sept/okt | verslag bestuursvergaderingen | WS | 01-02-006
|  | A0007 | Binnen de bestuursploeg worden verantwoordelijkheden toegewezen per beleidspijler. | Timing 2021: jan/feb; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | verslag bestuursvergaderingen | WS | 01-02-007
|  | A0008 | Organiseren van statutaire vergaderingen en werkgroepen op federatieniveau volgens de principes van Goed Bestuur | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  |  | 01-02-008 | 7000 |  | 7140 |  | 7282.8 |  | 7428.456
| OD003 |  | Het beleidsplan 2021-2024 is een leidraad voor de werking van bestuur en medewerkers gedurende de volledige beleidsperiode en is door besuursleden en medewerkers goed gekend. | [9 empty] | WS | 01-03-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0009 | Begin 2021 is er minstens 1 afgeleide van het beleidsplan beschikbaar voor interne en externe communicatie | Timing 2021: jan | afgeleide beschikbaar | WS | 01-03-009
|  | A0010 | De structuur van het beleidsplan wordt geïntegreerd in de werking van de organisatie (bestuursvergaderingen, begroting en jaarrekening, communicatieplan en teamvergaderingen) | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | agenda bestuurs -en teamvergaderingen | WS | 01-03-010
|  | A0011 | Jaarlijks wordt de voortgang van het beleidsplan besproken op een bestuursvergadering | Timing 2021: nov; Timing 2022: nov; Timing 2023: nov; Timing 2024: nov | agenda bestuursvergaderingen | WS | 01-03-011
| OD004 |  | Gezinssport Vlaanderen verhoogt de inkomsten via evenementen, laagdrempelige beweegacties en webshop tegen 2024 met 25% tov 2020 | [8 empty] | cijfers jaarrekening | WS | 01-04-000 | 3000 | 3000 | 3060 | 3060 | 3121.2 | 3121.2 | 3183.624 | 3183.624
|  | A0012 | Vanaf eind 2021 is een vernieuwde webshop operationeel | Timing 2021: dec; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | webshop online | WS | 01-04-012 | 3000 | 3000 | 3060 | 3060 | 3121.2 | 3121.2 | 3183.624 | 3183.624
|  | A0013 | Jaarlijks wordt minstens 1 actie in een verdienmodel gegoten | Timing 2021: juni; Timing 2022: juni; Timing 2023: juni; Timing 2024: juni |  | WS | 01-04-013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0014 | In de kostprijs van de dienstverlening van Gezinssport Vlaanderen wordt een onderscheid gemaakt tussen leden van Gezinssport Vlaanderen, leden van de Gezinsbond en externen | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  |  | 01-04-014
| OD005 |  | Gezinssport Vlaanderen heeft een kwaliteitsvol HR-beleid met voldoende aandacht voor work-life balance | [8 empty] | resultaten tevredenheidsenquête | WS | 01-05-000 | 9000 | 0 | 9180 | 0 | 9363.6 | 0 | 9550.872 | 0
|  | A0015 | Medewerkers worden betrokken bij de beleidskeuzes en strategie van de organisatie | Timing 2021: sept; Timing 2022: sept; Timing 2023: sept; Timing 2024: sept |  | WS | 01-05-015
|  | A0016 | Medewerkers worden gemotiveerd tot het volgen van opleiding volgens het principe van levenslang leren | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # opleidingen | WS | 01-05-016 | 4000 |  | 4080 |  | 4161.6 |  | 4244.832
|  | A0017 | Er wordt jaarlijks een tevredenheidsenquête (anoniem) afgenomen bij de medewerkers | Timing 2021: jan; Timing 2022: jan; Timing 2023: jan; Timing 2024: jan | resultaten tevredenheidsenquête | WS | 01-05-017
|  | A0018 | Er worden jaarlijks minstens 2 teambuildingsactiviteiten georganiseerd voor de medewerkers van Gezinssport Vlaanderen | Timing 2021: maa/sep; Timing 2022: maa/sep; Timing 2023: maa/sep; Timing 2024: maa/sep | # teambuildings-activiteiten | WS | 01-05-018 | 5000 |  | 5100 |  | 5202 |  | 5306.04
| OD006 |  | Gezinssport Vlaanderen heeft een organisatiestructuur die een efficiënte en kwaliteitsvolle werking mogelijk maakt. | [8 empty] | organigram | WS | 01-06-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0019 | In samenspraak met personeel en bestuur wordt tegen eind 2021 een nieuw organisatiemodel uitgewerkt in ingevoerd | Timing 2021: dec; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | WS | 01-06-019
|  | A0020 | Gezinssport Vlaanderen heeft een uitgewerkt overzicht van de sleutelprocessen tegen eind 2022 | Timing 2022: dec; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | overzicht sleutelprocessen | WS | 01-06-020
SD002 |  |  | Eind 2024 is de tevredenheid van de clubs over de dienstverlening van de federatie gestegen met 5% tov een nulmeting in 2021 | [10 empty] | 02-00-000 | 68087.4 | 252270 | 69349.148 | 257345.4 | 71636.131 | 262523.808 | 71948.8536 | 267807.3592
| OD007 |  | 75 % van de clubs kent de 5 speerpunten van de clubondersteuning vanuit de federatie | [8 empty] | Resultaten clubbevraging | BDS | 02-07-000 | 1000 | 0 | 1020 | 0 | 1040.4 | 0 | 1061.208 | 0
|  | A0021 | Communiceren naar clubs (via nieuwsbrief, ledenapp, website, tijdschrift, clubbezoeken en netwerkmomenten) | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | MB | 02-07-021 | 1000 |  | 1020 |  | 1040.4 |  | 1061.208
| OD008 |  | Eind 2024 is de tevredenheid van de clubs over elk van de 5 kernpunten van de clubwerking minstens 75% (administratie, ondersteuningsmiddelen, professionalisering, EMVS en helpdesk) | [8 empty] | Resultaten clubbevraging | BDS | 02-08-000 | 67087.4 | 252270 | 68329.148 | 257345.4 | 70595.731 | 262523.808 | 70887.6456 | 267807.3592
|  | A0022 | Organiseren van een tweejaarlijkse clubbevraging | Timing 2021: jun; Timing 2023: jun |  | BDS | 02-08-022
|  | A0023 | Vereenvoudigen van de administratieve processen voor clubs | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | BDS | 02-08-023
|  | A0024 | Aanbieden van een kwaliteitsvolle verzekering voor clubs | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | JR | 02-08-024 | 53087.4 |  | 54149.148 | 0 | 55232.131 | 0 | 56336.7736 | 0
|  | A0025 | Aanbieden van lidmaatschappen aan een eerlijke prijs | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | BDS | 02-08-025 |  | 247270 |  | 252215.4 |  | 257259.708 |  | 262404.9022
|  | A0026 | Opvolgen, bijsturen en optimaliseren van het online ledenplatform | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | JR | 02-08-026 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A0027 | Actualiseren en aanvullen van het eigen lesgeversbestand | Timing 2021: dec; Timing 2022: dec; Timing 2023: dec; Timing 2024: dec |  | MW | 02-08-027
|  | A0028 | Samenwerking opzetten met relevante partners als aanvulling op eigen lesgeversbestand | Timing 2021: sept; Timing 2022: sept; Timing 2023: sept; Timing 2024: sept |  | WS | 02-08-028
|  | A0029 | Aanbieden van laagdrempelig, kant en klaar sportaanbod voor clubs | Timing 2021: jun; Timing 2022: jun; Timing 2023: jun; Timing 2024: jun |  | BDS | 02-08-029
|  | A0030 | Ontwikkelen van laagdrempelig, kant en klaar sportaanbod voor clubs | Timing 2021: jun; Timing 2022: jun; Timing 2023: jun; Timing 2024: jun |  | BDS | 02-08-030 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A0031 | Verhuur en verkoop van sportmateriaal via oa de webshop | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # verkochte en verhuurde materialen | MW | 02-08-031 |  | 1000 |  | 1050 |  | 1102.5 |  | 1157.625
|  | A0032 | Organiseren van minstens 5 opleidingen voor clubbestuurders of API's in samenwerking met een lokale club | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # opleidingen API | BDS | 02-08-032 | 4000 | 4000 | 4080 | 4080 | 4161.6 | 4161.6 | 4244.832 | 4244.832
|  | A0033 | Organiseren van minstens 5 lerende netwerken verspreid over Vlaanderen per jaar | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # lerende netwerken | BDS | 02-08-033 | 5000 |  | 5100 | 0 | 5202 | 0 | 5306.04 | 0
|  | A0034 | Ondersteunen van lokale, cluboverschrijdende initiatieven via incentives | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # toegekende incentives | BDS | 02-08-034 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
|  | A0035 | Aanbieden van sporttechnische ondersteuning voor elke focussport | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | BDS | 02-08-035
|  | A0036 | Clubs krijgen binnen de 2 werkdagen een antwoord op hun vraag | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | MW | 02-08-036
|  | A0037 | Medewerkers gezinssport Vlaanderen komen met foto op de website | Timing 2021: jan |  | MB | 02-08-037 |  |  |  |  | 1000
|  | A0038 | Contactgegevens clubondersteuners regelmatig communiceren naar de clubs via ledenapp, website, nieuwsbrief | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | MB | 02-08-038
| OD009 |  | Eind 2024 stijgt het gemiddelde aantal sporters per club met 10% | [8 empty] | gemiddeld # leden per club | BDS | 02-09-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0039 | In kaart brengen van grote, middelgrote en kleine clubs | Timing 2021: jun; Timing 2022: jun; Timing 2023: jun; Timing 2024: jun | overzicht ledenaantallen | BDS | 02-09-039
|  | A0040 | Actief benaderen van clubs met suggesties om ledenaantallen te laten groeien | Timing 2021: mei; Timing 2022: mei; Timing 2023: mei; Timing 2024: mei | communicatie naar clubs | BDS | 02-09-040
SD003 |  |  | Eind 2024 is het reguliere sportaanbod via de sportclubs gemiddeld 90 % multi- of intergenerationeel georganiseerd. | [10 empty] | 03-00-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD010 |  | Elke jaar stijgt het aantal clubs met een multi -of intergenerationeel aanbod met 1% | [9 empty] | BDS | 03-10-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0041 | organiseren van multi- en intergenerationeel activiteitenaanbod via de sportclubs | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | BDS | 03-10-041
|  | A0042 | stimuleren van multi- en intergenerationeel aanbod door clubs via incentives en clubbezoeken | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | BDS | 03-10-042
SD004 |  |  | Eind 2024 zijn 50% van de sportclubs van Gezinssport Vlaanderen met jeugdaanbod ondersteund via een systeem van kwaliteitslabels ter bevordering van de kwaliteit in de club enerzijds en van de sportparticipatie van kinderen en jongeren anderzijds. | [10 empty] | 04-00-000 | 58000 | 38000 | 59160 | 38760 | 60343.2 | 39535.2 | 61550.064 | 40325.904
| OD011 |  | Jaarlijks stijgt het aantal jeugdclubs dat instapt in het jeugdsportproject ‘van BASIC tot BEST’ met 5%. | [8 empty] | deelnamecijfers jeugdsportproject | BDS/SVS | 04-11-000 | 48000 | 38000 | 48960 | 38760 | 49939.2 | 39535.2 | 50937.984 | 40325.904
|  | A0043 | Communicatie naar clubs (via nieuwsbrief, ledenapp, website, tijdschrift, clubbezoeken en netwerkmomenten) | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | BDS/SVS | 04-11-043
|  | A0044 | Opvolgen en verwerken subsidiedossiers (aanvraag, dossier, afrekening) | Timing 2021: jan; Timing 2022: jan; Timing 2023: jan; Timing 2024: jan |  | BDS/SVS | 04-11-044 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
|  | A0045 | Uitbetaling clubs | Timing 2021: juni; Timing 2022: juni; Timing 2023: juni; Timing 2024: juni |  | BDS/SVS | 04-11-045 | 40000 | 36000 | 40000 | 36000 | 40000 | 36000 | 40000 | 36000
|  | A0046 | Evaluatie en bijsturing subsidiedossier voor clubs | Timing 2021: aug; Timing 2022: aug; Timing 2023: aug; Timing 2024: aug | Feedback op subsidiedossier | BDS/SVS | 04-11-046
|  | A0047 | Op maat ondersteunen van jeugdclubs die deelnemen aan 'van BASIC tot BEST' op basis van hun ingediende subsidiedossier | Timing 2021: sept; Timing 2022: sept; Timing 2023: sept; Timing 2024: sept | Feedback op subsidiedossier |  | 04-11-047
|  | A0048 | Clubs met jeugdleden maar zonder specifiek jeugdaanbod worden ondersteund via een systeem van kwaliteitslabels ter bevordering van de kwaliteit in de club enerzijds en van de sportparticipatie van kinderen en jongeren anderzijds. | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # ondersteunde clubs | BDS/SVS | 04-11-048 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0
|  | A0049 | Verlagen drempel tot deelname voor clubs door administratieve belasting te verlagen en financiële incentive te verhogen | Timing 2021: Aug; Timing 2022: aug; Timing 2023: aug; Timing 2024: aug | reglement jeugdsportproject | BDS/SVS | 04-11-049
| OD012 |  | Eind 2024 beschikken 10 % meer sportclublesgevers over een erkend diploma t.o.v. een 0-meting in 2020 | [9 empty] | BDS | 04-12-000 | 10000 | 0 | 10200 | 0 | 10404 | 0 | 10612.08 | 0
|  | A0050 | organiseren van bijscholingen en opleidingen voor vrijwilligers met bijzondere aandacht voor focussporten (zwemmen, wandelen, badminton, gym, dans) | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | #opleidingen | BDS | 04-12-050
|  | A0051 | stimuleren van opleidingen en bijscholingen via incentives gekwalificeerde lesgevers aan sportclubs | [8 empty] | # uitgekeerde incentives | BDS | 04-12-051 | 10000 |  | 10200 |  | 10404 |  | 10612.08
|  | A0052 | actieve medewerking verlenen aan de kaderopleiding (VTS) in een aantal focussporten | [8 empty] | deelname vergaderingen | BDS | 04-12-052
SD005 |  |  | Gezinssport Vlaanderen heeft een laagdrempelig beweegaanbod voor gezinnen onder de noemer Familiefit | [10 empty] | 05-00-000 | 18500 | 33500 | 18870 | 34170 | 19247.4 | 34853.4 | 19632.348 | 35550.468
| OD013 |  | Tegen 2024 zijn 5000 gezinnen geregistreerd op het beweegplatform Familiefit | [9 empty] | LU | 05-13-000 | 6500 | 16000 | 6630 | 16320 | 6762.6 | 16646.4 | 6897.852 | 16979.328
|  | A0053 | Lanceren van minstens 12 gezinsuitdagingen per jaar via het online platform waarmee geregistreerde gezinnen prijzen kunnen winnen | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # gezinsuitdagingen | LU | 05-13-053 | 1000 |  | 1020 |  | 1040.4 |  | 1061.208
|  | A0054 | Organiseren van minstens 2 Familiefit acties per jaar | Timing 2021: maa/juli; Timing 2022: maa/juli; Timing 2023: maa/juli; Timing 2024: maa/juli | # georganiseerde acties | LU | 05-13-054 | 5000 | 5000 | 5100 | 5100 | 5202 | 5202 | 5306.04 | 5306.04
|  | A0055 | Promoten van Familiefit en Gezinssport Vlaanderen op 5 evenementen van de Gezinsbond of andere organisaties per jaar | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # evenementen waar Familiefit georganiseerd wordt | LU | 05-13-055 | 500 |  | 510 |  | 520.2 |  | 530.604
|  | A0056 | Promoten van Familiefit tijdens activiteiten van Gezinssport Vlaanderen zoals de gezinsvakanties en netwerkevenementen voor clubs | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | aanwezigheid van Familiefit op activiteiten | LU | 05-13-056
|  | A0057 | Geregistreerde gezinnen delen hun beweegmomenten via sociale media #familiefit | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # gebruikte hashtags | JA | 05-13-057
|  | A0058 | Aanbieden van het 'Op weg' lidmaatschap onder Familiefit | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # op weg leden | LU | 05-13-058 |  | 1000 |  | 1020 |  | 1040.4 |  | 1061.208
|  | A0059 | Afsluiten partnerships met bedrijven voor leuke gezinsprijzen | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # partnerships | LU | 05-13-059 |  | 10000 |  | 10200 |  | 10404 |  | 10612.08
|  | A0060 | Versturen van beweegtips naar geregistreerde gezinnen | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # beweegtips | LU | 05-13-060
| OD014 |  | Jaarlijks organiseert Gezinssport Vlaanderen minstens 2 laagdrempelige beweegevenementen voor gezinnen | [9 empty] | LU | 05-14-000 | 12000 | 17500 | 12600 | 18375 | 13230 | 19293.75 | 13891.5 | 20258.4375
|  | A0061 | Organiseren van een Zomerzoektocht | Timing 2021: jul/aug/sep; Timing 2022: jul/aug/sep; Timing 2023: jul/aug/sep; Timing 2024: jul/aug/sep | deelnamecijfers zomerzoektocht | LU | 05-14-061 | 10000 | 15000 | 10500 | 15750 | 11025 | 16537.5 | 11576.25 | 17364.375
|  | A0062 | Organiseren van een wandel en fietsdag voor gezinnen | Timing 2021: sept; Timing 2022: sept; Timing 2023: sept; Timing 2024: sept | deelnamecijfers wandel en fietsdag | LU | 05-14-062 | 2000 | 2500 | 2100 | 2625 | 2205 | 2756.25 | 2315.25 | 2894.0625
SD006 |  |  | Gezinssport Vlaanderen heeft een kant en klaar laagdrempelig beweegaanbod voor organisaties | [10 empty] | 06-00-000 | 38100 | 50600 | 27550 | 38100 | 27051 | 37652 | 24103.02 | 34756.04
| OD015 |  | Het aantal organisaties dat beroep doet op het laagdrempelig beweegaanbod van Gezinssport Vlaanderen stijgt met 5% | [9 empty] | LU | 06-15-000 | 0 | 12000 | 0 | 2040 | 0 | 2080.8 | 0 | 2122.416
|  | A0063 | In kaart brengen van het beweegaanbod voor organisaties | Timing 2021: mei/juni; Timing 2022: mei/juni; Timing 2023: mei/juni; Timing 2024: mei/juni | overzicht beweegaanbod | LU | 06-15-063
|  | A0064 | Verkopen van activiteiten | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # verkochte activiteiten |  | 06-15-064 |  | 2000 |  | 2040 |  | 2080.8 |  | 2122.416
|  | A0065 | Communicatie naar organisaties via interne en externe communicatiekanalen | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | LU | 06-15-065
|  | A0066 | Verzekering aanbieden voor eenmalige activiteiten | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # verzekerde activiteiten | LU | 06-15-066 |  | 10000
| OD016 |  | Het aantal lokale afdelingen van de Gezinsbond met een sportclub stijgt met 10% in 2024 tov een nulmeting in 2020 | [8 empty] | # afdelingen met sportclub | LU | 06-16-000 | 2500 | 3000 | 2550 | 3060 | 2601 | 3121.2 | 2653.02 | 3183.624
|  | A0067 | Communicatie over onze dienstverlening naar afdelingen via communicatiekanalen Gezinsbond (Bravo, afdelingswebsites,…) | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | aanwezigheid in communicatie gezinsbond | LU | 06-16-067
|  | A0068 | Organiseren van jaarlijks een interactief infomoment voor de educatieve medewerkers van de Gezinsbond | Timing 2021: sept; Timing 2022: sept; Timing 2023: sept; Timing 2024: sept | uitnodiging infomoment | LU | 06-16-068 | 500 |  | 510 |  | 520.2 |  | 530.604
|  | A0069 | Jaarlijks ontwikkelen van een activiteit op maat van gezinsbondsafdelingen in samenspraak met de (educatieve) medewerkers van de Gezinsbond | Timing 2021: jan; Timing 2022: jan; Timing 2023: jan; Timing 2024: jan | activiteit beschikbaar | LU | 06-16-069 | 2000 | 3000 | 2040 | 3060 | 2080.8 | 3121.2 | 2122.416 | 3183.624
| OD017 |  | Eind 2024 heeft Gezinssport Vlaanderen het innovatieve project Run Daddy Run geimplementeerd bij 70 clubs/organisaties/afdelingen | [8 empty] | evaluatie project | LU | 06-017-000 | 35600 | 35600 | 25000 | 33000 | 24450 | 32450 | 21450 | 29450
|  | A0070 | Promoten van het project Run Daddy Run | Timing 2021: sept; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # ontwikkelde promotiemiddelen | LU | 06-17-070 | 5000 |  | 1000 |  | 1500 |  | 1500
|  | A0071 | Personeelsinzet voor de verwezenlijking van het project | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  |  | 06-17-071 | 8000
|  | A0072 | Ontwikkelen en implementeren van het Run Daddy Run project voor van organisaties | Timing 2021: jan | evaluatie project | LU | 06-17-072 | 22600 | 35600 | 24000 | 33000 | 22950 | 32450 | 19950 | 29450
SD007 |  |  | Gezinssport Vlaanderen organiseert jaarlijks sportieve vakanties in binnen en buitenland met een multi en intergenerationeel karakter in een context van medisch en ethisch verantwoord sporten | [10 empty] | 07-00-000 | 877535.501 | 919709.0843 | 895086.211 | 938103.2659 | 912987.9353 | 956865.3313 | 931247.694 | 976002.6379
| OD018 |  | De wintersportvakanties van Gezinssport Vlaanderen worden kostenneutraal georganiseerd tegen 2024 | [8 empty] | cijfers jaarrekening | GB | 07-18-000 | 769903.7096 | 802857.6939 | 785301.7838 | 818914.8478 | 801007.8195 | 835293.1448 | 817027.9759 | 851999.0077
|  | A0073 | Digitaliseren van administratieve processen | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | online platform | GB | 07-18-073
|  | A0074 | Organiseren van wintersportvakanties voor het gezin | Timing 2021: Jan - apr; Timing 2022: Jan - apr; Timing 2023: Jan - apr; Timing 2024: Jan - apr | # deelnemers vakanties | GB | 07-18-074 | 768903.7096 | 802857.6939 | 784281.7838 | 818914.8478 | 799967.4195 | 835293.1448 | 815966.7679 | 851999.0077
|  | A0075 | Promotie van het wintersportaanbod | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | GB | 07-18-075 | 1000 |  | 1020 |  | 1040.4 |  | 1061.208
| OD019 |  | Gezinssport Vlaanderen organiseert jaarlijks sportieve vakanties in binnenland gericht naar specifieke doelgroepen in de gezinscontext | [8 empty] | # vakanties in binnenland | GB | 07-19-000 | 107631.7914 | 111851.3903 | 109784.4272 | 114088.4181 | 111980.1158 | 116370.1865 | 114219.7181 | 118697.5902
|  | A0076 | Organiseren van sportieve vakanties in het binnenland gericht naar specifieke doelgroepen in de gezinscontext | Timing 2021: jul/aug/sep; Timing 2022: jul/aug/sep; Timing 2023: jul/aug/sep; Timing 2024: jul/aug/sep |  | GB | 07-19-076 | 106631.7914 | 111851.3903 | 108764.4272 | 114088.4181 | 110939.7158 | 116370.1865 | 113158.5101 | 118697.5902
|  | A0077 | Promotie van het aanbod aan sportieve vakanties in het binnenland | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | GB | 07-19-077 | 1000 |  | 1020 |  | 1040.4 |  | 1061.208
|  | A0078 | Toeleiden van mensen in kansarmoede naar het reguliere aanbod in samenwerking met partnerorganisaties | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # deelnemers verhoogde tegemoetkoming | GB | 07-19-078
| OD020 |  | Gezinssport Vlaanderen organiseert jaarlijks sportieve vakanties in samenwerking met externe partners als aanvulling op het eigen aanbod | [8 empty] | #vakanties in samenwerking | GB | 07-20-000 | 0 | 5000 | 0 | 5100 | 0 | 5202 | 0 | 5306.04
|  | A0079 | Organiseren van sportieve vakanties in samenwerking met externe partners | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | GB | 07-20-079 |  | 5000 |  | 5100 |  | 5202 |  | 5306.04
|  | A0080 | Promotie van het aanbod aan sportieve vakanties in het binnenland | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | GB | 07-20-080
SD008 |  |  | Gezinssport Vlaanderen wordt gezien als dé expert inzake sport en bewegen in gezinsverband in Vlaanderen | [10 empty] | 08-00-000 | 42500 | 0 | 29070 | 0 | 29651.4 | 0 | 30244.428 | 0
| OD021 |  | Gezinssport Vlaanderen heeft tegen eind 2021 een communicatieplan dat is afgestemd op het beleidsplan | [8 empty] | communicatieplan | MB/JA | 08-21-000 | 42000 | 0 | 29070 | 0 | 29651.4 | 0 | 30244.428 | 0
|  | A0081 | Opmaken, opvolgen en bijsturen van het communicatieplan | Timing 2021: dec; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | MB/JA | 08-21-081
|  | A0082 | Communiceren over de werking via storytelling | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | MB/JA | 08-21-082 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A0083 | In beeld brengen van de organisatie via foto en film | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | MB/JA | 08-21-083 | 1000 |  | 1020 |  | 1040.4 |  | 1061.208
|  | A0084 | Gericht communiceren via social media | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | MB/JA | 08-21-084 | 500 |  | 510 |  | 520.2 |  | 530.604
|  | A0085 | Publiceren van een tijdschrift voor klanten, leden en vrijwilligers | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | MB/JA | 08-21-085 | 25000 |  | 25500 | 0 | 26010 | 0 | 26530.2 | 0
|  | A0086 | Inzetten van ambassadeurs op lokaal en bovenlokaal niveau | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # ambassadeurs | MB/JA | 08-21-086 | 1000 |  | 1020 |  | 1040.4 |  | 1061.208
|  | A0087 | Onderhoud en optimalisatie website volgens huisstijl naar de noden en behoeften van de organisatie | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | MB/JA | 08-21-087 | 1000 |  | 1020 |  | 1040.4 |  | 1061.208
|  | A0088 | Delen van goede voorbeelden van clubs | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | MB/JA | 08-21-088 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | A0089 | Publiceren in het tijdschrift De Bond | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  |  | 08-21-089 | 13500
| OD022 |  | Gezinssport Vlaanderen werkt samen met externe organisaties om de eigen werking te versterken en/of de kwaliteit van het beweegaanbod voor gezinnen in het sportlandschap te verbeteren | [8 empty] | # samenwerkingsverbanden | WS | 08-22-000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0090 | Samenwerken met andere sportfederaties om een kwaliteitsvol aanbod naar het gezin te garanderen | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | WS | 08-22-090
|  | A0091 | Samenwerken met universiteiten en hogescholen om innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksproject op te zetten of de rechtstreekse instroom van gediplomeerde lesgevers te bewerkstelligen. | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | WS | 08-22-091
|  | A0092 | Samenwerken met Sport Vlaanderen rond de setting sportief gezin | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | WS | 08-22-092
|  | A0093 | Verkennen van een samenwerking met expertisecentra op vlak van gezondheidspromotie, kansarmoede of andere relevante themas. | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | WS | 08-22-093 | 500
SD009 |  |  | Gezinssport Vlaanderen organiseert en evalueert jaarlijks haar medisch en ethisch verantwoord sporten beleid in alle pijlers van haar werking: sportclubs, vakanties, opleidingen & bijscholingen en evenementen. | [10 empty] | 09-00-000 | 5500 | 3000 | 5610 | 3060 | 5722.2 | 3121.2 | 5836.644 | 3183.624
| OD023 |  | Vanaf 2020 organiseert Gezinssport Vlaanderen een Aanspreekpunt Integriteit (API) en evalueert ze jaarlijkse de werking van dit Aanspreekpunt. | [9 empty] | LU | 09-23-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0094 | Aanstelling API | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | federatie API | LU | 09-23-094
|  | A0095 | Mandaat API: taken en verantwoordelijken worden bekrachtigd door het Bestuur | Timing 2021: jan; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | verslag bestuursvergadering | LU | 09-23-095
|  | A0096 | Kenbaar en bekend maken van de federatie API bij alle betrokkenen | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | mailing clubs en website | LU | 09-23-096
| OD024 |  | Het adviesorgaan ethisch verantwoord sporten komt minstens 2x per jaar samen | [8 empty] | veslag vergadering adviesorgaan | LU | 09-24-000 | 1000 | 0 | 1020 | 0 | 1040.4 | 0 | 1061.208 | 0
|  | A0097 | Min. 2x per jaar een overleg binnen adviesorgaan | Timing 2021: maa/okt; Timing 2022: maa/okt; Timing 2023: maa/okt; Timing 2024: maa/okt |  | LU | 09-24-097 | 1000 |  | 1020 |  | 1040.4 |  | 1061.208
| OD025 |  | Tegen eind 2021 zijn de gedragscodes van de federatie gekend door alle betrokkenen, in alle pijlers van onze werking (clubs, vakanties, evenementen & opleidingen) | [8 empty] | communicatie gedragscodes | LU | 09-25-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0098 | Gedragscodes communiceren naar alle betrokkenen | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | LU | 09-25-098
|  | A0099 | Gedragscodes implementeren in alle pijlers van onze werking | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | LU | 09-25-099
| OD026 |  | Tegen eind 2021 worden alle clubs geïnformeerd over de rol en functie van de club-API en het handelingsprotocol bij grensoverschrijdend gedrag | [8 empty] | communicatie handelingsprotocol | LU | 09-26-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0100 | Informeren van onze clubs over de rol van de club-API en het handelingsprotocol via (1) online ledenplatform, (2) persoonlijk contact en (3) bestaande communicatiekanalen van de federatie. | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | LU | 09-26-100
| OD027 |  | Tegen eind 2022 is er in 20% van de aangesloten clubs een gekwalificeerde club-API actief. Tegen eind 2024 streven we naar een club-API in 50% van onze clubs. Waar er geen club-API is wordt er doorverwezen naar de federatie-API. | [8 empty] | # clubs met API | LU | 09-27-000 | 3500 | 3000 | 3530 | 3020 | 3560.6 | 3040.4 | 3591.812 | 3061.208
|  | A0101 | Vorming vlaggensysteem & club-API i.s.m. ICES (cfr. A06.01) | [8 empty] | # vormingen | LU | 09-27-101 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | bar: Timing 2021 to Timing 2024
|  | A0102 | Ontmoetingsdagen club-API’s organiseren | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | # ontmoetingsdagen | LU | 09-27-102 | 1500 | 1000 | 1530 | 1020 | 1560.6 | 1040.4 | 1591.812 | 1061.208
|  | A0103 | Informatie en financiële ondersteuning via het jeugdsportproject | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | LU | 09-27-103
| OD028 |  | Jaarlijks organiseert Gezinssport Vlaanderen minstens 2 vormingsmomenten over ethisch verantwoord sporten voor clubbestuurders en/of lesgevers-vrijwilligers | [9 empty] | LU | 09-28-000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
|  | A0104 | Organisatie van 2 vormingsmomenten over ethiek in de sport i.s.m. ICES | Timing 2021: nov/maa; Timing 2022: nov/maa; Timing 2023: nov/maa; Timing 2024: nov/maa | #vormingen | LU | 09-28-104 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
|  | A0105 | EVS als onderdeel van eigen cursussen en opleidingen | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | inhoud eigen cursussen | LU | 09-28-105
| OD029 |  | Tijdens de beleidsperiode 2021-2024 werkt Gezinssport Vlaanderen elke 2 jaar een preventie- en sensibiliseringscampagne uit in een ander integriteitsthema | [8 empty] | inhoud campagne | LU | 09-29-000 | 1000 | 0 | 1020 | 0 | 1040.4 | 0 | 1061.208 | 0
|  | A0106 | Campagne uitwerken en communiceren – thema: sociale integriteit (inclusie) | Timing 2021: sept; Timing 2023: sept |  | LU | 09-29-106 | 1000 |  |  |  | 1000
|  | A0107 | Campagne uitwerken en communiceren – thema: persoonlijke integriteit (gezondheid) | Timing 2022: sept; Timing 2024: sept |  | LU | 09-29-107 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
| OD030 |  | Gezinssport Vlaanderen beschikt over een handelingsprotocol. De procedure is gekend bij alle betrokkenen | [9 empty] | LU | 09-30-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0108 | Beschikken over een handelingsprotocol | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | aanwezigheid handelingsprotocol | LU | 09-30-108
|  | A0109 | Communiceren over het handelingsprotocol naar alle betrokkenen | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | LU | 09-30-109
| OD031 |  | Gezinssport Vlaanderen beschikt over een tuchtrechtelijk reglement en systeem voor grensoverschrijdend gedrag. | [8 empty] | aanwezigheid tuchtreglement | LU | 09-31-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0110 | Beschikken over een tuchtreglement goedgekeurd door advocatenkantoor Stibbe en ingebed in het Vlaams Sporttribunaal | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | LU | 09-31-110
SD010 |  |  | Gezinssport Vlaanderen is er voor àlle gezinnen | [10 empty] | 10-00-000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| OD032 |  | Eind 2024 heeft Gezinssport Vlaanderen een inclusiebeleid voor de verschillende onderdelen van haar werking: clubwerking, laagdrempelig beweegaanbod en vakanties en sportkampen. | [8 empty] | aanwezigheid inclusiebeleid | WS | 10-32-000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
|  | A0111 | Actief meewerken aan het beleidsnetwerk (BIIND) | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | deelname vergaderingen | WS | 10-32-111
|  | A0112 | Samenwerken met het participatiefonds om de toegankelijkheid van de evenementen en vakanties te vergroten | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM | #deelnemers acties via participatiefonds | WS | 10-32-112 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
|  | A0113 | Uitwerken van een inclusiebeleid | Timing 2022: dec; Timing 2023: dec; Timing 2024: dec |  | WS | 10-32-113
SD011 |  |  | Gezinssport Vlaanderen biedt een gedifferentieerd sportaanbod aan | [10 empty] | 11-00-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OD033 |  | 50% van de clubs bied meerdere sporten aan | [8 empty] | cijfers ledenplatform | WS | 11-33-000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0114 | promoten van multisportinitiatieven voor clubs | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | WS | 11-33-114
| OD034 |  | 95% van de door Gezinssport Vlaanderen georganiseerde evenementen biedt meerdere sporten aan | [9 empty] | WS | 11-34-000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A0115 | Intergreren van meerdere sporten bij de eigen evenementen | Timing 2021: PERM; Timing 2022: PERM; Timing 2023: PERM; Timing 2024: PERM |  | WS | 11-34-115
DM001 |  |  | Domein Personeel | [9 empty] | WS | 8100000 | 777589.3426 | 220446.04 | 756782.6656 | 222020.32 | 722543.5249 | 131501.52 | 686416.3487 | 134131.5504
| IT001 |  | personeelskost | [9 empty] | WS | 8101000 | 777589.3426 | 0 | 756782.6656 | 0 | 722543.5249 | 0 | 686416.3487 | 0
|  | O001 | lonen en wedden | [9 empty] | WS | 8101001 | 727169.2775 |  | 705354.1992 | 0 | 670086.4893 | 0 | 636582.1648 | 0
|  | O002 | andere kosten | [9 empty] | WS | 8101002 | 50420.065 |  | 51428.4663 | 0 | 52457.0357 | 0 | 49834.1839 | 0
| IT002 |  | personeelssubsidies | [9 empty] | WS | 8102000 | 0 | 220446.04 | 0 | 222020.32 | 0 | 131501.52 | 0 | 134131.5504
|  | O003 | diverse | [9 empty] | WS | 8102003 |  | 1500 | 0 | 1530 | 0 | 1560.6 | 0 | 1591.812
|  | O004 | ex-dac middelen | [9 empty] | WS | 8102004 |  | 181946.04 | 0 | 182750.32 | 0 | 91446.12 | 0 | 93275.0424
|  | O005 | VIA - PC 329 | [9 empty] | WS | 8102005 |  | 37000 | 0 | 37740 | 0 | 38494.8 | 0 | 39264.696
DM002 |  |  | Domein logistiek | [9 empty] | WS | 8200000 | 110240.57 | 1500 | 112445.3814 | 1530 | 114694.289 | 1560.6 | 116988.1748 | 1591.812
| IT003 |  | administratieve kosten | [9 empty] | WS | 8203000 | 99484.75 | 0 | 101474.445 | 0 | 103503.9339 | 0 | 105574.0126 | 0
|  | O006 | huur secretariaat | [9 empty] | WS | 8203006 | 20000 |  | 20400 | 0 | 20808 | 0 | 21224.16 | 0
|  | O007 | huur bergplaatsen | [9 empty] | WS | 8203007 | 2500 |  | 2550 | 0 | 2601 | 0 | 2653.02 | 0
|  | O008 | onderhoud en energie | [9 empty] | WS | 8203008 | 3000 |  | 3060 | 0 | 3121.2 | 0 | 3183.624 | 0
|  | O009 | telefoon | [9 empty] | WS | 8203009 | 3000 |  | 3060 | 0 | 3121.2 | 0 | 3183.624 | 0
|  | O010 | verzendingskosten | [9 empty] | WS | 8203010 | 10000 |  | 10200 | 0 | 10404 | 0 | 10612.08 | 0
|  | O011 | drukwerk algemeen | [9 empty] | WS | 8203011 | 6000 |  | 6120 | 0 | 6242.4 | 0 | 6367.248 | 0
|  | O012 | afschrijving bureelmateriaal | [9 empty] | WS | 8203012 | 3295.08 |  | 3360.9816 | 0 | 3428.2012 | 0 | 3496.7653 | 0
|  | O013 | afschrijving IT materiaal | [9 empty] | WS | 8203013 | 40689.67 |  | 41503.4634 | 0 | 42333.5327 | 0 | 43180.2033 | 0
|  | O014 | kosten bedrijfsrevisor | [9 empty] | WS | 8203014 | 2000 |  | 2040 | 0 | 2080.8 | 0 | 2122.416 | 0
|  | O015 | kantoormateriaal | [9 empty] | WS | 8203015 | 2500 |  | 2550 | 0 | 2601 | 0 | 2653.02 | 0
|  | O016 | documentatie | [9 empty] | WS | 8203016 | 500 |  | 510 | 0 | 520.2 | 0 | 530.604 | 0
|  | O017 | kleine informaticakosten | [9 empty] | WS | 8203017 | 1000 |  | 1020 | 0 | 1040.4 | 0 | 1061.208 | 0
|  | O018 | andere verzekeringskosten | [9 empty] | WS | 8203018 | 5000 |  | 5100 | 0 | 5202 | 0 | 5306.04 | 0
| IT004 |  | specifiek materiaal | [9 empty] | WS | 8204000 | 10755.82 | 1500 | 10970.9364 | 1530 | 11190.3551 | 1560.6 | 11414.1622 | 1591.812
|  | O019 | afschrijvingen | [9 empty] | WS | 8204019 | 2755.82 |  | 2810.9364 | 0 | 2867.1551 | 0 | 2924.4982 | 0
|  | O020 | onderhoud en herstel | [9 empty] | WS | 8204020 | 500 |  | 510 | 0 | 520.2 | 0 | 530.604 | 0
|  | O021 | sportmobiel | [9 empty] | WS | 8204021 | 7000 |  | 7140 | 0 | 7282.8 | 0 | 7428.456 | 0
|  | O022 | gebruik materiaal | [9 empty] | WS | 8204022 |  | 1500 | 0 | 1530 | 0 | 1560.6 | 0 | 1591.812
|  | O023 | Aankoop klein sport- en didactisch materiaal | [10 empty] | 8204023 | 500
DM003 |  |  | Domein financiële opbrengsten (algemeen) | [9 empty] | WS | 8300000 | 0 | 456985.9 | 0 | 466125.618 | 0 | 475448.1304 | 0 | 484957.093
| IT005 |  | subsidies | [9 empty] | WS | 8305000 | 0 | 433485.9 | 0 | 442155.618 | 0 | 450998.7304 | 0 | 460018.705
|  | O024 | sport vlaanderen werkingstoelage | [9 empty] | WS | 8305024 |  | 433485.9 | 0 | 442155.618 | 0 | 450998.7304 | 0 | 460018.705
| IT006 |  | sponsoring | [9 empty] | WS | 8306000 | 0 | 20000 | 0 | 20400 | 0 | 20808 | 0 | 21224.16
|  | O025 | algemeen | [9 empty] | WS | 8306025 |  | 10000 | 0 | 10200 | 0 | 10404 | 0 | 10612.08
|  | O026 | advertenties | [9 empty] | WS | 8306026 |  | 10000 | 0 | 10200 | 0 | 10404 | 0 | 10612.08
| IT007 |  | andere | [9 empty] | WS | 8307000 | 0 | 3500 | 0 | 3570 | 0 | 3641.4 | 0 | 3714.228
|  | O027 | dienstverlening | [9 empty] | WS | 8307027 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | O028 | intresten | [9 empty] | WS | 8307028 |  | 3000 | 0 | 3060 | 0 | 3121.2 | 0 | 3183.624
|  | O029 | Recuperatie kosten AFYA | [9 empty] | WS | 8307029 |  | 500
TOTAAL | [14 empty] | 2020052.8136 | 1982011.0243 | 1998803.406 | 2005274.6039 | 1989144.6802 | 1949182.3896 | 1973630.527 | 1984490.1124
SALDO | [14 empty] | -38041.7893 |  | 6471.1979 |  | -39962.2906 |  | 10859.5854